Дорожная карта МАДОУ № 98

Сетевая инновационная площадка
«Создание педагогических условий позитивной социализации

детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФОП ДО»

Срок действия площадки: 3 года

| Примерное содержание этапа | Мероприятия | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный этап (до ноября 2023 г.) |  |  |
| - Анализ существующих условий в ДОО (предметно-пространственная среда – социальный и предметный компоненты; уровень компетентности педагогов; существующие формы взаимодействия с родителями и ближайшим социумом). - Разработка плана мероприятий и организация творческой группы для реализации задач деятельности площадки . - Ознакомление с современным педагогическим инструментарием – учебно-методическим комплексом «Мозаичный ПАРК». Проектирование предметно-пространственной среды с использованием игрового оборудования учебно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК». - Организация педагогического пространства ДОО для совместной деятельности детей со сверстниками и взрослыми, реализация разновозрастного общения. Создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие ребёнка, педагогов и родителей - Проведение мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов и родителей. | - Подготовка документов на площадку (до 20.07.2023 г.) - Просмотреть научно-методический вебинар - Участие в учебно-методическом вебинаре по направлениям деятельности площадки. Организация образовательного процесса в ДОО с использованием УМК ( запись на сайте мозаика-парк.рф в разделе вебинары) - Участие в круглом столе в режиме онлайн. Делимся опытом работы. Анализ выполнения подготовительного этапа (ноябрь 2023 г.) - Отчет о работе площадки за год по выбранным направлениям. (апрель 2024) | 1.Руководители ОО, педагогические коллективы ДОО, творческие группы. 2. Научный руководитель, кураторы проекта 3. Научный руководитель, кураторы проекта 4. Руководители ОО, педагогические коллективы ДОО, творческие группы. Научный руководитель, кураторы проекта 5. Руководители ОО, педагогические коллективы ДОО, творческие группы. Научный руководитель, кураторы проекта |
| Основной этап (декабрь 2023 – май 2026) |  |  |
| - Внедрение в образовательный процесс методического инструментария УМК «Мозаичный ПАРК». - Расширение и обогащение социального и предметного компонентов развивающей предметно-пространственной среды детского сада. Организация центров активности в группах ДОО и мест уединения детей. Организация в ДОО различных объединений и клубов по интересам для обеспечения эффективного общения и взаимодействия детей, педагогов, родителей. Активное вовлечение родителей воспитанников в социальное пространство ДОО как полноправных субъектов образовательного процесса. - Разработка моделей, системы мероприятий, кружковой работы, дополнительных услуг, проектов, игровых пространств в соответствии с направлениями деятельности площадки. Распространение опыта через практикумы, мастер-классы, интерактивные педсоветы, совместные праздники, коллективные игры, клубную работу, совместные образовательные проекты, выставки, родительские конференции, создание мини-музеев, электронные ресурсы и др. | - Серия учебно-методических вебинаров для команды ОО по использованию материалов учебно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК» (продолжение работы). Ежеквартально - Организация образовательного процесса в ДОО с использованием УМК «Мозаичный ПАРК» - Представление опыта работы в рамках проведения семинаров в режиме онлайн (один раз в полугодие). - Подготовка предложений для разработчиков материалов программно-методических комплексов. - Всероссийский семинар по подведению итогов основного этапа | 1. Научный руководитель, кураторы проекта 2. Руководители ОО, педагогические коллективы ДОО, творческие группы. Научный руководитель, кураторы проекта 3. Руководители ОО, педагогические коллективы ДОО, творческие группы. 4. Научный руководитель, кураторы проекта. Руководители ОО, педагогические коллективы ДОО, творческие группы. |
| Заключительный этап (май 2026-август 2026) |  |  |
| - Подведение итогов и анализ проделанной работы по созданию педагогических условий позитивной социализации. - Обобщение и трансляция полученного опыта для педагогов, родителей и общественности. - Разработка рекомендаций по созданию педагогических условий позитивной социализации детей дошкольного возраста в ОО средствами УМК «Мозаичный ПАРК». | - Круглый стол по обмену опытом сетевого взаимодействия и анализу технологий деятельности площадки. - Подготовка публикаций, разработанных в рамках деятельности площадки. - Участие в научно-практической конференции по результатам деятельности пилотных площадок | 1.Руководители ОО, педагогические коллективы ДОО, творческие группы. Научный руководитель, кураторы проекта 2. Научный руководитель, кураторы проекта руководители ОО, педагогические коллективы ДОО, творческие группы. 3. Руководители ОО, педагогические коллективы ДОО, творческие группы. Научный руководитель, кураторы проекта |